2

[bookmark: _GoBack]Phụ lục
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SẮN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:	/QĐ-BNN-TT ngày	tháng	năm	của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Hoạt động cụ thể
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	I
	Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Đề án
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	Hiệp hội sắn Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
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	III
	Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước
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	Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp và nông dân sản xuất sắn văn bản qui phạm pháp luật, tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ... canh tác sắn bền vững
	Cục Trồng trọt
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	2024-2030
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	Xây dựng cơ sở dữ liệu vè ngành hàng sắn.
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	Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách
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	Rà soát, đánh giá việc thực thi pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với sắn lát, tinh bột sắn và các sản phẩm từ sắn phục vụ phát triển bền vững ngành hàng sắn.
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	Rà soát, hoàn thiện chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển sản xuất sắn bền vững.
	Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	Vụ Pháp chế, Hiệp hội sắn Việt Nam và các đơn vị có liên quan
	2024-2030
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	Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sắn, sản phẩm sắn tại địa phương nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường đầu tư sản xuất sắn.
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	Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
	Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
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	Phát triển thị trường
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	Cập nhật, phổ biến thông tin, qui định thị trường; tham mưu đề xuất, xử lý những vấn đề phát triển thị trường sắn và các sản phẩm từ sắn tới doanh nghiệp và người sản xuất.
	Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
	Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, Hiệp hội sắn Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
	2024-2030
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	Tổ chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn xúc tiến thương mại, kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
	Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
	Hiệp hội sắn Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
	2024-2030

	5.3
	Tổ chức triển khai hiệu quả các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sắn, sản phẩm từ sắn theo chuỗi giá trị.
	Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	Hiệp hội sắn Việt Nam  và các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
	2024-2030
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	Đàm phán mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản kỹ thuật đối với các sản phẩm từ sắn.
	Cục Bảo vệ thực vật
	Các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
	2024-2030

	VI
	Đầu tư tăng cường năng lực
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	Tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giống, trao đổi nguồn gen, đào tạo nguồn nhân lực…
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương có liên quan
	2024-2030

	6.2
	Tổng hợp đề xuất nguồn vốn đầu tư; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ về phát triển bền vững ngành hàng sắn.
	Vụ Kế hoạch
	Các đơn vị có liên quan
	2024-2030
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	Tổ chức kiểm tra, đánh giá
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	Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án
	Cục Trồng trọt
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	2024-2030
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	Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
	Cục Trồng trọt
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	2030



